## Slide 1: Об организации проектной работы студентов ОП ФЭН в 2022-2023 учебном году.
Высшая школа экономики, Москва, 2022
www.hse.ru

## Slide 2
Высшая школа экономики, Москва, 2022
Основные принципы работы ИПС 2022/23 (1)
фото
фото
фото
Для оформления заявки на ИПС, утверждения ИПС, а также в процессе выбора ИПС студентами используется система проектной работы fes-projects.ru, привязанная к корпоративным адресам пользователей.
Заявки на открытие ИПС на 2022/3 учебный год могут подавать сотрудники ФЭН, ассоциированных подразделений и других подразделений ВШЭ. Участвовать в реализации ИПС могут приглашенные коллеги.
При оформлении заявки на ИПС руководитель может указать список рекомендуемых курсов, которые либо уже изучены студентами, либо будут изучены в будущем учебном году.
Ограничения снизу на количество студентов на ИПС нет. Если количество студентов на одного соруководителя превышает 10, потребуются дополнительные объяснения со стороны руководителя ИПС.
ИПС в нагрузке указываются без обязательной аудиторной работы, часы которой перераспределяются на внеаудиторную работу.
Этап записи студентов на ИПС допускает возможность отказа со стороны руководителя проекта.

## Slide 3
Высшая школа экономики, Москва, 2022
Основные принципы работы ИПС 2022/23 (2)
фото
фото
фото
Для студентов 1 курса бакалавриата ИПС не является обязательным, но может быть выбран при согласии руководителя.
Студентам бакалавриата и магистратуры невыпускных курсов по итогам участия выставляется только одна оценка - оценка за проект (включающая оценку за курсовую), причем проект может продолжаться весь год и оценка выставляется в 4-м модуле.
У студентов выпускного курса (бакалавриата и магистратуры) окончание проекта и оценивание по нему по-прежнему будет в 3-м модуле, и как и в этом году в рамках проекта они пишут ВКР.
Для семинаров, проходящих в онлайн формате, появляется возможность привлечь студентов 4 курса бакалавриата сетевой образовательной программ (ОП) ВШЭ с ДВФУ и студентов онлайн-магистратуры «Экономический анализ». Такие студенты не учитываются при расчете нагрузки, но предполагают дополнительную оплату.
Технические задания для студентов могут быть сформулированы уже в конце мая 2022 года (непосредственно после окончания процедуры распределения по ИПС). Последний срок утверждения технического задания – октябрь 2022 года.

## Slide 4
Высшая школа экономики, Москва, 2022
Календарный план запуска ИПС 2022/23
фото
фото
фото
Этап | Содержание | Сроки
1 | Подача заявок руководителями на проведение ИПС | 30 марта – 15 апреля
2 | Утверждение заявок ИПС подразделениями, рекомендации образовательными программами | 16 - 30 апреля
3 | Знакомство студентов со списком ИПС. Возможность подать 1 заявку, которую утверждает руководитель. | 3 – 9 мая
4 | Выбор проектов студентами 2-4 курса бакалавриата и 2 курса магистратуры | 10 – 22 мая
4.1 | Подача заявок студентами в интерактивном режиме | 10 – 19 мая
4.2 | Распределение студентов без ИПС по спискам | 20 – 22 мая
4.3 | Дополнительное распределение студентов без ИПС | 23 мая – 30 июня
5 | Выбор ИПС студентами 1 курса магистратуры (1 волна) | 5 – 14 сентября
5.1 | Выбор ИПС студентами 1 курса магистратуры (2 волна) | 15 – 23 сентября

## Slide 5
Высшая школа экономики, Москва, 2022
Регистрация пользователей в системе
фото
фото
фото
Система включает интерфейс на русском и английском языке.
Для регистрации в системе пользователю нужно либо иметь корпоративную почту НИУ ВШЭ (@hse.ru или @edu.hse.ru), либо получить приглашение из системы (для внешних соруководителей или внешних студентов). На эту почту будет прислано письмо с подтверждением.
Пользователь может быть зарегистрирован в системе как:
руководитель (соруководитель) семинара,
руководитель/менеджер подразделения (департамента, лаборатории),
руководитель программы,
студент,
администратор (с или без права редактирования).
Пользователь может быть зарегистрирован в системе в любой момент.

## Slide 6
Высшая школа экономики, Москва, 2022
Этап 1. Подача заявок руководителями ИПС
фото
фото
фото
Один руководитель может создать в системе несколько заявок.
В качестве заявки на проект 2022/23 года руководитель может продлить действующий проект 2021/22 учебного года.
Руководители ИПС во время подачи заявок имеют возможность указать, на студентов каких образовательных программ рассчитан их проект.
В заявку на открытие проекта может быть добавлена ссылка на видеоролик с его описанием. Ролик будет использоваться как на этапе рассмотрения заявки, так и на этапе выбора проекта студентами.
После окончания работы над заявкой руководитель должен подтвердить окончание заполнения, после чего заявка переходит на следующий этап.
Руководители подразделений (департаментов) имеют возможность ограничивать максимальную нагрузку, которую может выполнить в рамках ИПС каждый сотрудник подразделения.

## Slide 7
Высшая школа экономики, Москва, 2022
Этап 1. Подача заявок руководителями ИПС
фото
фото
фото
В заявке на ИПС потенциальный руководитель указывает:
Название ИПС (на русском и английском языке)
Тематика ИПС (выбор из списка)
Язык ИПС (русский, английский, русский или английский по запросу)
Руководитель (по умолчанию – заполняющий заявку, но можно менять)
Подразделение от которого подается заявка (выбор из списка)
Краткое текстовое описание
Текстовое описание (возможны ссылки на внешние ресурсы)
Количество соруководителей (от 0 до 5)
Данные о каждом соруководителе (ФИО, место работы, должность, email)
Количество студентов (отдельно для каждого курса)
Список образовательных программ, на студентов которых рассчитан проекта
Список рекомендованных предметов (по 4 для бакалавриата и магистратуры)
Формат ИПС (онлайн, оффлайн, смешанный)
Согласие взять студентов сетевых ОП ФЭН (совместно с ДВФУ), студентов онлайн- магистратуры «Экономический анализ», студентов других факультетов ВШЭ.

## Slide 8
Высшая школа экономики, Москва, 2022
Этап 2. Утверждение заявок ИПС
фото
фото
фото
Этап 2.1. Утверждение подразделениями (16 – 23 апреля)
После формирования списка заявок на открытие ИПС руководители или менеджеры подразделений (департаментов / лабораторий), которые видят заявки только по их подразделению, имеют возможность:
одобрить заявку,
вернуть заявку на доработку (с комментариями),
отклонить заявку.
В случае одобрения заявки в кабинете руководителя появляется соответствующее подтверждение.
В случае возврата заявки на доработку в кабинете руководителя снова появляется возможность ее редактирования, после чего она снова должна быть подтверждена и отправлена на рассмотрение.
Этап 2.2. Рекомендации руководителями программ (24 – 30 апреля)
После формирования списка одобренных ИПС академические руководители выбирают из списка те проекты, которые будут рекомендованы студентам их программ.
В процессе выбора руководитель программы видит оценку числа свободных мест на выбранных ИПС.